## Лист1
| Адрес | Спортивная площадка, ед | Детская игровая площадка, сумма | Ремонт улично-дорожной сети | [6 empty] | Ремонт пешеходных связей |  |  | Ремонт кровель |  |  | Ремонт стыков |  |  | 38.8704 | 47.9091 | 30
[6 empty] | доп. финасирование |  |  | текущий |  | доп. финасирование |  |  | трансферты
|  |  |  | Потребность, кв. м | Сумма, руб | Объем, кв. м | срок выполнения | ответственные должностные лица | Объем, кв. м | Сумма, руб | Объем, кв. м | срок выполнения работ | ответственные должностные лица | Объем, кв. м | срок выполнения работ | ответственные должностные лица | Объем, м | срок выполнения работ | ответственные должностные лица
| г. Бобруйск | [19 empty] | 52.8355 |  | 0 | 0
1 | б-р Молодежный, 6 |  |  |  |  | 210 | 01.08-01.09.2024 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  | 280 | 01.08-01.09.2024 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [9 empty] | 210 | 140
2 | б-р Приберезенский, 24/1 | [12 empty] | 320 | 16.07.-31.07.2024 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [6 empty] | 0 | 0
3 | б-р Приберезинский, 28 | [12 empty] | 250 | 01.07-15.07.2024 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [6 empty] | 0 | 0
4 | б-р Приберезинский, 31 |  |  |  |  | 815 | 01.06-01.07.2024 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [14 empty] | 715.2 | 476.8
5 | б-р Приберезинский, 31б | [12 empty] | 250 | 16.04.-30.04.2024 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [6 empty] | 0 | 0
6 | б-р Приберезинский, 31в | [21 empty] | 0 | 0
7 | б-р Приберезинский, 33 | [15 empty] | 100 | 2024-07-01 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 0 | 0
8 | б-р Приберезинский, 32 | [12 empty] | 250 | 01.08-15.08.2024 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [6 empty] | 0 | 0
9 | б-р Приберезинский, 33а | [15 empty] | 100 | 2024-07-01 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 0 | 0
10 | пер. Песчаный, 30 | [15 empty] | 6 | 2024-05-01 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 0 | 0
11 | пер. Песчаный, 32 | [15 empty] | 12 | 2024-05-01 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 0 | 0
12 | пер. Тухачевского, 4б | [15 empty] | 25 | 2024-08-01 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 0 | 0
13 | пр. Строителей, 39 | [12 empty] | 400 | 01.08-15.08.2024 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [6 empty] | 0 | 0
14 | пр. Строителей, 44 | [15 empty] | 50 | 2024-03-01 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 0 | 0
15 | пр. Строителей, 60/3 | [15 empty] | 100 | 2024-08-01 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 0 | 0
16 | пр. Строителей, 60/4 | [12 empty] | 250 | 16.03-31.03.2024, 01.04-15.04.2024 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [6 empty] | 0 | 0
17 | пр. Строителей, 66/1 | [15 empty] | 100 | 2024-10-01 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 0 | 0
18 | пр. Строителей, 66/2 |  |  |  |  | 769 | 01.06.-01.07.2024 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [8 empty] | 100 | 2024-09-01 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 0 | 0
19 | пр. Строителей, 66/3 | [15 empty] | 100 | 2024-09-01 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 0 | 0
20 | пр-д Звездный, 13 |  |  |  |  | 34.8 | 01.07.-01.08.2024 |  |  |  | удовл. |  |  | удовл. |  |  | 50 | 2024-04-01 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 34.8 | 23.2
21 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 21 | 1 | 103319.2222 |  |  | 15 | 01.06.-01.07.2024 |  |  |  | 15 | 01.06.-01.07.2024 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | удовл. |  |  | фасад утеплен | [5 empty] | 15 | 10
22 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 23 |  |  |  |  | 66 | 01.06.-01.07.2024 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  | удовл. |  |  | удовл. |  |  | фасад утеплен | [5 empty] | 66 | 44
23 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 28 | [12 empty] | 145 | 01.03-15.03.2024 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [6 empty] | 0 | 0
24 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 32 | [12 empty] | 145 | 01.08-15.08.2024 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [6 empty] | 0 | 0
25 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 61 | [12 empty] | 250 | 16.08-31.08.2024 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [6 empty] | 0 | 0
26 | ул. 9-го Января, 35 |  |  |  |  | 180 | 01.09.-01.10.2024 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  | 250 | 01.09.-01.10.2024 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [9 empty] | 180 | 120
27 | ул. Батова, 20 |  | 103319.2222 |  |  |  | 01.06.-01.07.2024 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [5 empty] | 355 | 16.08-31.08.2024 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [6 empty] | 0 | 0
28 | ул. Батова, 26 | [15 empty] | 85 | 2024-05-01 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 0 | 0
29 | ул. Батова, 30 | [15 empty] | 85 | 2024-05-01 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 0 | 0
30 | ул. Бахарова, 220 | [15 empty] | 75 | 2024-06-01 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 0 | 0
31 | ул. Бахарова, 224 | [15 empty] | 75 | 2024-06-01 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 0 | 0
32 | ул. Ванцетти, 12 | [12 empty] | 355 | 16.04-30.07.2024 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [6 empty] | 0 | 0
33 | ул. Володарского, 130а | [12 empty] | 455 | 01.07-15.07.2024, 16.07-30.07.2024 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [6 empty] | 0 | 0
34 | ул. Володарского, 43 | [15 empty] | 23 | 2024-06-01 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 0 | 0
35 | ул. Гагарина, 14 | [12 empty] | 300 | 16.08-31.08.2024 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [6 empty] | 0 | 0
36 | ул. Гагарина, 23 | [15 empty] | 60 | 2024-08-01 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 0 | 0
37 | ул. Гагарина, 25 | [15 empty] | 60 | 2024-10-01 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 0 | 0
38 | ул. Гагарина, 5 | [12 empty] | 300 | 16,08-31,08,2024 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [6 empty] | 0 | 0
39 | ул. Гагарина, 5б | [12 empty] | 300 | 16.05.-30.05.2024 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [6 empty] | 0 | 0
40 | ул. Гагарина, 7 | [15 empty] | 50 | 2024-10-01 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 0 | 0
41 | ул. Гагарина, 7а | [15 empty] | 70 | 2024-07-01 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 0 | 0
42 | ул. Глусская, 61 | [12 empty] | 400 | 01.08-15.08.2024 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | 50 | 2024-07-01 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 0 | 0
43 | ул. Гоголя, 60 | [15 empty] | 9 | 2024-04-01 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 0 | 0
44 | ул. Гоголя, 62 |  |  |  |  | 210 | 01.09-01.10.2024 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [8 empty] | 12 | 2024-04-01 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 210 | 140
45 | ул. Горелика, 16а | [12 empty] | 200 | 16.05.-31.05.2024 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [6 empty] | 0 | 0
46 | ул. Горелика, 19 | [12 empty] | 85 | 16.06-30.06.2024 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | 75 | 2024-05-01 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 0 | 0
47 | ул. Горелика, 21 | [15 empty] | 75 | 2024-09-01 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 0 | 0
48 | ул. Горелика, 22 | [12 empty] | 20 | 15.03-31.03.2024 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [6 empty] | 0 | 0
49 | ул. Горелика, 23 |  |  |  |  | 321.6 | 01.09-01.10.2024 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  | 286 | 01.09-01.10.2024 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [9 empty] | 321.6 | 214.4
50 | ул. Горелика, 26 | [15 empty] | 75 | 2024-10-01 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 0 | 0
51 | ул. Горелика, 50 |  |  |  |  | 945.6 | 01.06.-01.07.2024 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [14 empty] | 945.6 | 630.4
52 | ул. Горелика, 51 | [21 empty] | 0 | 0
53 | ул. Горелика, 52 | [15 empty] | 75 | 2024-05-01 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 0 | 0
54 | ул. Горелика, 61 |  | 103319.2222 |  |  | 2524 | 01.06.-01.07.2024 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  | 180 | 01.06.-01.07.2024 |  | 80 | 01.06.-15.06.2024 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | 75 | 2024-07-01 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 2624.4 | 1749.6
55 | ул. Горелика, 62 | [6 empty] | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [5 empty] | удовл. |  |  | 75 | 2024-03-01 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 0 | 0
56 | ул. Горелика, 56 | [6 empty] | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [8 empty] | 75 | 2024-04-01 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 0 | 0
57 | ул. Горелика, 58 | [21 empty] | 0 | 0
58 | ул. Горелика, 59 | [21 empty] | 0 | 0
59 | ул. Горелика, 54 | [15 empty] | 75 | 2024-04-01 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 0 | 0
60 | ул. Горелика, 55 | [12 empty] | 42 | 01.03-15.03.2024 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [6 empty] | 0 | 0
61 | ул. Горелика, 7 | [15 empty] | 75 | 2024-08-01 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 0 | 0
62 | ул. Горелика, 8 | [12 empty] | 80 | 15.04-30.04.2024 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | 75 | 2024-08-01 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 0 | 0
63 | ул. Димитрова, 10 | [15 empty] | 99 | 2024-05-01 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 0 | 0
64 | ул. Димитрова, 8 | [15 empty] | 9 | 2024-05-01 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 0 | 0
65 | ул. Западная, 7 |  |  |  |  | 570 | 01.06-01.07.2024 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  | 177 | 01.06-01.07.2024 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [9 empty] | 570 | 380
66 | ул. Интернациоанальная, 56 |  |  |  |  | 270 | 01.07.-01.08.2024 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  | 160 | 01.07.-01.08.2024 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [9 empty] | 270 | 180
67 | ул. Интернациональная, 22 | [9 empty] | 1274 | 01.07.-01.08.2024 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [9 empty] | 0 | 0
68 | ул. Интернациональная, 34а | [15 empty] | 21 | 2024-08-01 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 0 | 0
69 | ул. Интернациональная, 53 |  |  |  |  | 439.8 | 01.07.-01.08.2024 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  | 120 | 01.07.-01.08.2024 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [9 empty] | 439.8 | 293.2
70 | ул. Интернациональная, 56 | [12 empty] | 695 | 16.06-30.06.2024 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [6 empty] | 0 | 0
71 | ул. Интернациональная, 57 |  |  |  |  | 386.4 | 01.07.-01.08.2024 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  | 117 | 01.07.-01.08.2024 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [9 empty] | 386.4 | 257.6
72 | ул. Интернациональная, 58 | [12 empty] | 378 | 01.08-15.08.2024 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [6 empty] | 0 | 0
73 | ул. Кирова, 23д | [12 empty] | 208 | 16.02-29.02.2024 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [6 empty] | 0 | 0
74 | ул. Кирова, 25а | [15 empty] | 9 | 2024-05-01 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 0 | 0
75 | ул. Кирова, 25а | [15 empty] | 84 | 2024-05-01 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 0 | 0
76 | ул. Ковзана, 10 | [12 empty] | 337 | 01.08-15.08.2024 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [6 empty] | 0 | 0
77 | ул. Ковзана, 11 | [12 empty] | 405 | 16.08-30.08.2024 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [6 empty] | 0 | 0
78 | ул. Ковзана, 37 |  | 103319.2222 |  |  | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  |  | удовл. (выполнен в 2022 г.) |  |  | 300 | 16.04-30.04.2024 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | удовл. | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
79 | ул. Ковзана, 42 | [15 empty] | 14 | 2024-05-01 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 0 | 0
80 | ул. Ковзана, 45 |  |  |  |  | 222.6 | 01.09-01.10.2024 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [8 empty] | 20 | 2024-05-01 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 222.6 | 148.4
81 | ул. Ковзана, 50 | [15 empty] | 9 | 2024-05-01 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 0 | 0
82 | ул. Ковзана, 54 | [15 empty] | 28 | 2024-05-01 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 0 | 0
83 | ул. Ковзана, 55 | [15 empty] | 12 | 2024-05-01 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 0 | 0
84 | ул. Ковзана, 8 | [12 empty] | 492 | 16.05-30.05.2024 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [6 empty] | 0 | 0
85 | ул. Красноармейская, 17 | [12 empty] | 250 | 01.08-15.08-2024 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [6 empty] | 0 | 0
86 | ул. Красноармейская, 34 | [12 empty] | 724 | 16.03-30.03.2024, 01.04-15.04.2024 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | 18 | 2024-06-01 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 0 | 0
87 | ул. Красноармейская, 50а | [15 empty] | 9 | 2024-06-01 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 0 | 0
88 | ул. Красноармейская, 50б | [15 empty] | 9 | 2024-06-01 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 0 | 0
89 | ул. Крылова, 3 | 1 | 103319.2222 |  |  |  | 01.06.-01.07.2024 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  | удовл. (выполнен 2022 г.) |  |  | удовл. |  |  | удовл. | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
90 | ул. Крылова, 5 | [9 empty] | удовл. (выполнен 2022 г.) |  |  | удовл. |  |  | удовл. | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
91 | ул. Крылова, 13 | [15 empty] | 9 | 2024-04-01 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 0 | 0
92 | ул. Крылова, 54 | [21 empty] | 0 | 0
93 | ул. Куйбышева, 57 | [15 empty] | 9 | 2024-06-01 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 0 | 0
94 | ул. Ленина, 51 | [15 empty] | 15 | 2024-06-01 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 0 | 0
95 | ул. Ленина, 52 |  |  |  |  | 329.52 | 01.09-01.10.2024 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  | 86 | 01.09-01.10.2024 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [9 empty] | 329.52 | 219.68
96 | ул. Ленина, 62 |  |  |  |  | 388.74 | 01.09-01.10.2024 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  | 107 | 01.09-01.10.2024 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [9 empty] | 388.74 | 259.16
97 | ул. Лынькова, 35 | [15 empty] | 100 | 2024-05-01 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 0 | 0
98 | ул. Лынькова, 37 | [15 empty] | 90 | 2024-04-01 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 0 | 0
99 | ул. Лынькова, 37а | [15 empty] | 100 | 2024-04-01 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 0 | 0
100 | ул. Лынькова, 41 |  |  |  |  | 308.746 | 01.08-01.09.2024 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [5 empty] | 480 | 01.03-15.03.2024 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [6 empty] | 3085.746 | 2057.164
101 | ул. Лынькова, 43 | [21 empty] | 0 | 0
102 | ул. Лынькова, 45 | [21 empty] | 0 | 0
103 | ул. Лынькова, 47 | [21 empty] | 0 | 0
104 | ул. Лынькова, 49 | [21 empty] | 0 | 0
105 | ул. Лынькова, 53 | [5 empty] | 01.06.-01.07.2024 | [9 empty] | 60 | 2024-03-01 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 0 | 0
106 | ул. Лынькова, 55 | [21 empty] | 0 | 0
107 | ул. Лынькова, 59 | [9 empty] | удовл. |  |  | планируется выполнение капитального ремонта в 2024 году | [8 empty] | 0 | 0
108 | ул. Лынькова, 51 | [9 empty] | 284 | 01.06-01.07.2024 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | 300 | 01.08-15.08.2024 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | удовл. | [5 empty] | 0 | 0
109 | ул. Лынькова, 61 |  | 103319.2222 | [7 empty] | удовл. |  |  | удовл. |  |  | 30 | 2024-06-01 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 0 | 0
110 | ул. Лынькова, 63 | [9 empty] | удовл. |  |  | удовл. |  |  | удовл. | [5 empty] | 0 | 0
111 | ул. Лынькова, 67 | [5 empty] | 01.08-01.09.2024 | [9 empty] | 80 | 2024-06-01 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 0 | 0
112 | ул. Лынькова, 69 | [9 empty] | 100.8 | 01.08-01.09.2024 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 80 | 2024-09-01 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 0 | 0
113 | ул. Лынькова, 71 | [9 empty] | 132.7 | 01.08-01.09.2024 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [9 empty] | 0 | 0
114 | ул. Лынькова, 75 | [15 empty] | 80 | 2024-05-01 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 0 | 0
115 | ул. М. Горького, 7 | [12 empty] | 334 | 01.08-15.08.2024 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [6 empty] | 0 | 0
116 | ул. М. Горького, 8 | [12 empty] | 334 | 16.07-30.07.2024 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [6 empty] | 0 | 0
117 | ул. Минская, 18 |  | 103319.2222 |  |  | 480 | 01.06-01.07.2024 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  | нет дорожек |  |  | удовл. |  |  | кирпичный | [5 empty] | 480 | 320
118 | ул. Минская, 22 |  |  |  |  | 414.12 | 01.06-01.07.2024 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  | 105 | 01.06-01.07.2024 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [9 empty] | 414.12 | 276.08
119 | ул. Минская, 28 |  |  |  |  | 480 | 01.06-01.07.2024 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  | 121 | 01.06-01.07.2024 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [9 empty] | 480 | 320
120 | ул. Минская, 29 |  |  |  |  | 303.6 | 01.08.-01.09.2024 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  | 338 | 01.08.-01.09.2029 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [9 empty] | 303.6 | 202.4
121 | ул. Минская, 50 |  |  |  |  | 455.7 | 01.08.-01.09.2025 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  | 115 | 01.08.-01.09.2029 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [9 empty] | 455.7 | 303.8
122 | ул. Минская, 56 |  |  |  |  | 158.88 | 01.08.-01.09.2026 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  | 66.1 | 01.08.-01.09.2029 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [9 empty] | 158.88 | 105.92
123 | ул. Минская, 58 |  |  |  |  | 306.6 | 01.08.-01.09.2027 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  | 104 | 01.08.-01.09.2029 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [9 empty] | 306.6 | 204.4
124 | ул. Минская, 60 |  |  |  |  | 175.62 | 01.08.-01.09.2028 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  | 73.1 | 01.08.-01.09.2029 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [9 empty] | 175.62 | 117.08
125 | ул. Минская, 61 |  |  |  |  | 247.2 | 01.08.-01.09.2029 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  | 180 | 01.08.-01.09.2029 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [9 empty] | 247.2 | 164.8
126 | ул. Минская, 85 |  |  |  |  | 363 | 01.09.-01.10.2024 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  | 105 | 01.09.-01.10.2024 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [9 empty] | 363 | 242
127 | ул. Минская, 91 | [15 empty] | 15 | 2024-04-01 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 0 | 0
128 | ул. Минская, 93 | [15 empty] | 12 | 2024-04-01 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 0 | 0
129 | ул. Минская, 97 | [15 empty] | 10 | 2024-04-01 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 0 | 0
130 | ул. Московская, 28 | [15 empty] | 30 | 2024-07-01 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 0 | 0
131 | ул. Октябрьская, 122 | [12 empty] | 486 | 16.05.-30.05.2024 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [6 empty] | 0 | 0
132 | ул. Октябрьская, 123 | [15 empty] | 18 | 2024-08-01 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 0 | 0
133 | ул. Октябрьская, 169 | [12 empty] | 232 | 01.08-15.08.2024 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [6 empty] | 0 | 0
134 | ул. Орджоникидзе, 42 | [15 empty] | 100 | 2024-04-01 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 0 | 0
135 | ул. Орджоникидзе, 44 | [15 empty] | 100 | 2024-03-01 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 0 | 0
136 | ул. Орджоникидзе, 44а | [5 empty] | 01.09.-01.10.2024 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | 952 | 37004.6218 | [12 empty] | 0 | 0
137 | ул. Орджоникидзе, 44в | [5 empty] | 01.09.-01.10.2024 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [14 empty] | 0 | 0
138 | ул. Орджоникидзе, 44б | [5 empty] | 01.09.-01.10.2024 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | 1800 | 69966.7218 | [12 empty] | 0 | 0
139 | ул. Орджоникидзе, 46а |  | 103319.2222 |  |  | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  |  | удовл. |  |  | удовл. |  |  | 20 | 2024-05-01 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
140 | ул. Орджоникидзе, 6 | [9 empty] | 122 | 01.09.-01.10.2024 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | 310 | 01.07.- 15.07.2024 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [6 empty] | 0 | 0
141 | ул. Парковая, 64а | [15 empty] | 12 | 2024-05-01 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 0 | 0
142 | ул. Пушкина, 230 |  |  |  |  | 270.36 | 01.09.-01.10.2024 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  | 106 | 01.09.-01.10.2024 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [9 empty] | 270.36 | 180.24
143 | ул. Пушкина, 265 |  |  |  |  | 361.2 | 01.09.-01.10.2024 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  | 100 | 01.09.-01.10.2024 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [9 empty] | 361.2 | 240.8
144 | ул. Пушкина, 266 |  |  |  |  | 367.2 | 01.09.-01.10.2024 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  | 129 | 01.09.-01.10.2024 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [9 empty] | 367.2 | 244.8
145 | ул. Пушкина, 277 | [12 empty] | 525 | 16.05-30.05.2024, 01.06-15.06.2024 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [6 empty] | 0 | 0
146 | ул. Пушкина, 3а | [15 empty] | 6 | 2024-05-01 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 0 | 0
147 | ул. Рокоссовского, 110 | [15 empty] | 275 | 2024-06-01 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 0 | 0
148 | ул. Рокоссовского, 112а | [12 empty] | 190 | 15.06.-30.06.2024, 01.07-15.07.2024 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [6 empty] | 0 | 0
149 | ул. Рокоссовского, 112б |  |  |  |  | 919.2 | 01.09.-01.10.2024 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  | 170 | 01.09.-01.10.2024 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [9 empty] | 919.2 | 612.8
150 | ул. Рокоссовского, 114а | [21 empty] | 0 | 0
151 | ул. Рокоссовского, 116а | [9 empty] | 60 | 01.09.-01.10.2024 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [9 empty] | 0 | 0
152 | ул. Рокоссовского, 120 | [15 empty] | 150 | 2024-07-01 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 0 | 0
153 | ул. Рокоссовского, 46 |  |  |  |  | 1620 | 01.09.-01.10.2024 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  | 432 | 01.09.-01.10.2024 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [9 empty] | 1620 | 1080
154 | ул. Рокоссовского, 52 |  |  |  |  | 1500 | 01.09.-01.10.2024 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  | 500 | 01.09.-01.10.2024 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [9 empty] | 1500 | 1000
155 | ул. Рокоссовского, 62 | [9 empty] | 190 | 01.09.-01.10.2024 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | 160 | 16.07-31.07.2024 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | 150 | 2024-08-01 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 0 | 0
156 | ул. Семенова, 26 | [15 empty] | 18 | 2024-07-01 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 0 | 0
157 | ул. Сикорского, 12 | [15 empty] | 50 | 2024-06-01 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 0 | 0
158 | ул. Сикорского, 32 | [12 empty] | 200 | 16.08-31.08.2024 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [6 empty] | 0 | 0
159 | ул. Советская, 109 |  |  |  |  | 255 | 01.09.-01.10.2024 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  | 181 | 01.09.-01.10.2024 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [9 empty] | 255 | 170
160 | ул. Советская, 118 |  |  |  |  | 273.84 | 01.09.-01.10.2024 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  | 54.5 | 01.09.-01.10.2024 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 9 | 2024-06-01 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 273.84 | 182.56
161 | ул. Советская, 133 |  |  |  |  | 301.56 | 01.09.-01.10.2024 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  | 88 | 01.09.-01.10.2024 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [9 empty] | 301.56 | 201.04
162 | ул. Советская, 135 |  |  |  |  | 295.8 | 01.09.-01.10.2024 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  | 98.4 | 01.09.-01.10.2024 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [9 empty] | 295.8 | 197.2
163 | ул. Советская, 86б |  |  |  |  | 205.8 | 01.09.-01.10.2024 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  | 147 | 01.09.-01.10.2024 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [9 empty] | 205.8 | 137.2
164 | ул. Социалистическая, 115 |  | 103319.2222 |  |  | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  |  | удовл. |  |  | планируется капитальный в 2024 году |  |  | кирпичный | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
165 | ул. Социалистическая, 129 | [12 empty] | 256 | 16.08-30.08.2024 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [6 empty] | 0 | 0
166 | ул. Социалистическая, 155 | [15 empty] | 9 | 2024-06-01 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 0 | 0
167 | ул. Социалистическая, 155а | [15 empty] | 18 | 2024-06-01 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 0 | 0
168 | ул. Социалистическая, 164 |  |  |  |  | 168.48 | 01.09.-01.10.2024 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  | 70 | 01.09.-01.10.2024 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [9 empty] | 168.48 | 112.32
169 | ул. Социалистическая, 185 | [15 empty] | 28 | 2024-07-01 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 0 | 0
170 | ул. Социалистическая, 187 | [15 empty] | 29 | 2024-07-01 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 0 | 0
171 | ул. Станционная, 37 | [15 empty] | 12 | 2024-08-01 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 0 | 0
172 | ул. Ульяновская, 110 | [12 empty] | 280 | 01.05.-15.05.2024 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [6 empty] | 0 | 0
173 | ул. Ульяновская, 21 |  |  |  |  | 3977.2 | 01.07.-01.08.2024 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  | 1233 | 01.07.-01.08.2024 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | 350 | 01.06.-15.06.2024 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | 150 | 2024-04-01 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 3757.2 | 2504.8
174 | ул. Ульяновская, 32 |  |  |  |  | 990 | 01.09.-01.10.2024 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  | 195 | 01.09-01.10.2024 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [9 empty] | 990 | 660
175 | ул. Ульяновская, 36 | [9 empty] | 110 | 01.09-01.10.2024 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [9 empty] | 0 | 0
176 | ул. Ульяновская, 38 | [9 empty] | 129 | 01.09-01.10.2024 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [9 empty] | 0 | 0
177 | ул. Ульяновская, 46 | [9 empty] | 686 | 01.09-01.10.2024 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [9 empty] | 0 | 0
178 | ул. Ульяновская, 39 |  |  |  |  | 564 | 01.07.-01.08.2024 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  | 1614 | 01.07.-01.08.2024 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [9 empty] | 564 | 376
179 | ул. Ульяновская, 39а |  |  |  |  | 495 | 01.07.-01.08.2024 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 01.07.-01.08.2024 | [10 empty] | 495 | 330
180 | ул. Ульяновская, 49 |  |  |  |  | 870 | 01.07.-01.08.2024 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 01.07.-01.08.2024 | [10 empty] | 870 | 580
181 | ул. Ульяновская, 41 | [9 empty] | 305 | 01.07.-01.08.2024 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [9 empty] | 0 | 0
182 | ул. Ульяновская, 45 | [12 empty] | 170 | 01.08-15.08.2024 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [6 empty] | 0 | 0
183 | ул. Ульяновская, 72 | [15 empty] | 50 | 2024-09-01 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 0 | 0
184 | ул. Ульяновская, 72а | [15 empty] | 50 | 2024-09-01 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 0 | 0
185 | ул. Ульяновская, 74б | [12 empty] | 300 | 16.08-31.08.2024 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [6 empty] | 0 | 0
186 | ул. Ульяновская, 90 | [12 empty] | 270 | 01.04-15.04.2024 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [6 empty] | 0 | 0
187 | ул. Ульяновская, 98 | [12 empty] | 270 | 16.04-30.04.2024 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [6 empty] | 0 | 0
188 | ул. Урицкого, 135 | [15 empty] | 120 | 2024-09-01 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 0 | 0
189 | ул. Урицкого, 137 | [15 empty] | 105 | 2024-08-01 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 0 | 0
190 | ул. Урицкого, 90 |  |  |  |  | 420 | 01.09.-01.10.2024 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  | 86 | 01.09.-01.10.2024 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [9 empty] | 313.2 | 208.8
191 | ул. Чайковского, 4 | [5 empty] | 01.09.-01.10.2024 |  | 484 | 18813.2741 | [12 empty] | 0 | 0
192 | ул. Чаплыгина, 31 |  |  |  |  | 374.463 | 01.09.-01.10.2024 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [5 empty] | 100 | 01.08-15.08.2024 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [6 empty] | 374.4 | 249.6
193 | ул. Чаплыгина, 35 | [21 empty] | 0 | 0
194 | ул. Чонгарского, 156 | [15 empty] | 25 | 2024-06-01 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 0 | 0
195 | ул. Шмидта, 3 | [15 empty] | 15 | 2024-06-01 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 0 | 0
196 | ул. Шмидта, 5 | [15 empty] | 15 | 2024-06-01 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 0 | 0
197 | ул. Шмидта, 56 | [15 empty] | 10 | 2024-06-01 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 0 | 0
198 | ул. Шмидта, 7 | [15 empty] | 23 | 2024-06-01 | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" |  |  |  | 0 | 0
199 | ул. Энергетиков, 40 |  |  |  |  | 1939.4 | 01.08.-01.09.2027 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [5 empty] | 200 | 16.05-31.05.2024 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [6 empty] | 1939.2 | 1292.8
200 | ул. Энергетиков, 40а | [12 empty] | 200 | 01.04-15.04-2024 | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" , ГО "Бобруйскжилкомхоз" | [6 empty] | 0 | 0
| ИТОГО | 2 | 929873 | 0 | 0 | 28560.029 |  |  | 3236 | 125784.6177 | 11582.6 |  |  | 14968 |  |  | 4775 | [5 empty] | 32054.406 | 21369.604