## ТИТУЛ КАП 2024
Текущий график капитального ремонта жилищного фонда г. Бобруйска на 2024 года
(утвержден решением Бобруйского горисполкома от 15 марта 2024 г. № 8-51)
№ п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, м.кв. | Ввод площади в текущем году,м кв. | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость проведения капремонта, руб. |  | использовано средств на 01.01.2024 г., руб. | план финансирования 2024 года, рублей
|  |  |  | начало месяц год | оконч. месяц год | сметная | договорная |  | Всего | в т.ч.:
[10 empty] | кредиторская задолжен-ность население и арендаторы на 01.01.2024 г. | стоимость работ на 2024 г.
[11 empty] | бюджет | население и арендаторы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. Объекты с вводом площади в текущем году
1 | Капитальный ремонт жилого дома № 142а по ул. Октябрьской в г. Бобруйске | 2549 | 2549 | январь | апрель | 1255582 | 1175317 |  | 1175317 |  | 1175317
2 | Капитальный ремонт жилого дома №10 (общежитие) по ул. Гагарина в г.Бобруйске | 4614 | 4845 | январь | апрель | 2376068 | 2038662 |  | 2038662 |  | 2038662
3 | Капитальный ремонт жилого дома № 125 по ул. Урицкого в г. Бобруйске | 13596 | 16088 | январь | июнь | 3623506 | 3223873.74 |  | 3223873.74 |  | 3223873.74
4 | Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Западной в г. Бобруйске | 3354 | 3354 | январь | март | 717773 | 607251.47 |  | 607251.47 |  | 607251.47
5 | Капитальный ремонт жилого дома № 142 по ул. Октябрьской в г. Бобруйске | 2582 | 2582 | март | май | 1366310 | 1176333.41 |  | 1176333.41 |  | 455787.67 | 720545.74
6 | Капитальный ремонт жилого дома № 59 по ул. Михася Лынькова в г. Бобруйске | 3859 | 3859 | март | июнь | 1227298 | 1031859.26 |  | 1031859.26 |  |  | 1031859.26
7 | Капитальный ремонт жилого дома № 115 по ул. Социалистической в г. Бобруйске | 9125 | 10391 | март | июль | 4257510 | 3502552.82 |  | 3502552.82 |  | 3502552.82
8 | Капитальный ремонт жилого дома № 70 по ул. Рокоссовского в г. Бобруйске | 8966 | 8966 | апрель | август | 1770823 | 1665000 |  | 1665000 |  | 521235.21 | 1143764.79
9 | Капитальный ремонт жилого дома № 144 по ул. Октябрьской в г. Бобруйске | 2558 | 2558 | апрель | июнь | 1365005 | 1365005 |  | 1365005 |  | 358378.3 | 1006626.7
10 | Капитальный ремонт жилого дома № 72 по ул. Рокоссовского в г. Бобруйске | 8924 | 8924 | апрель | август | 1472310 | 1472310 |  | 1472310 |  | 375331.49 | 1096978.51
11 | Капитальный ремонт жилого дома № 43 по ул. 50 лет ВЛКСМ в г. Бобруйске | 4332 | 4332 | май | август | 1132517 | 942345 |  | 942345 |  | 942345
12 | Капитальный ремонт жилого дома № 84 по ул. Советской в г. Бобруйске | 1350 | 1573 | февраль | май | 683413 | 661889.3 |  | 661889.3 |  | 661889.3
13 | Капитальный ремонт жилого дома № 64 по ул. К. Либкнехта в г. Бобруйске | 3815 | 4533 | май | август | 1755331 | 1755331 |  | 1755331 |  |  | 1755331
| Итого по разделу 1 | 69624 | 74554 |  |  | 23003446 | 20617730 | 0 | 20617730 |  | 13862624 | 6755106
Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда
№ п/п | Наименование объекта | Нормативный срок производства работ |  |  | Сроки проведения капремонта |  | Стоимость 1 кв.м, руб. | Виды ремонтно-строительных работ |  |  | Подрядная организация
[5 empty] | начало месяц год | оконч. месяц год
1 | Капитальный ремонт жилого дома № 142а ул. Октябрьской в г. Бобруйске | 3,0 мес. |  |  | январь 2024г. | апрель 2024г. | 654,00 (не превышает) | Замена внутридомовых инженерных систем электро, тепло и водоснабжения, водоотведения, канализации. Замена ИТП. Ремонт крыши. Замена заполнений оконных и входных дверных проёмов во вспомогательных помещениях. Восстановление несущей способности балконов. Устройство отмостки. Устройство систем уравнения потенциалов и молниезащиты. Ремонт фасада. |  |  | КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска". Решение БГИК №27-22 от1.12.2023г.
2 | Капитальный ремонт жилого дома №10 (общежитие) по ул. Гагарина в г. Бобруйске | 4,0 мес. |  |  | январь 2024г. | апрель 2024г. |  | Замена внутридомовых тепло-, электро-, ВК внутридомовых инженерных систем, замена водомерных узлов, замена ИТП, ремонт крыши, ремонт фасада, устройство рециркуляции внутридомовой системы ГВС, замена заполнений оконных и дверных проемов в МОП, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты,восстановление отмостки. |  |  | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска". Решение БГИК №27-22 от1.12.2023г.
3 | Капитальный ремонт жилого дома № 125 по ул. Урицкого в г. Бобруйске | 6,0 мес. |  |  | январь 2024г. | июнь 2024г. | 208 ( не превышает) | Замена внутридомовых тепло-, электро-, ВК внутридомовых инженерных систем, замена водомерных узлов, замена ИТП, ремонт крыши, ремонт фасада, устройство рециркуляции внутридомовой системы ГВС, замена заполнений оконных и дверных проемов в МОП, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты,восстановление отмостки, ремонт и востановление существующих элементов благоустройства, ремонт ограждений лоджий и балконов. |  |  | ОДО "БобруйскСтройСтиль"
4 | Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Западной в г. Бобруйске | 3,5 мес. |  |  | январь 2024г. | март 2024г. | 193 (не превышает) | Замена внутридомовых тепло-, электро-, ВК внутридомовых инженерных систем, замена водомерных узлов, замена ИТП, ремонт крыши, ремонт фасада, устройство рециркуляции внутридомовой системы ГВС, замена заполнений оконных и дверных проемов в МОП, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты,восстановление отмостки, ремонт и востановление существующих элементов благоустройства, ремонт ограждений лоджий и балконов. |  |  | КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска". Решение БГИК №27-22 от1.12.2023г.
5 | Капитальный ремонт жилого дома № 142 ул. Октябрьской в г. Бобруйске | 3 мес. |  |  | март 2024г. | май 2024г. | 706 ( не превышает) | Замена внутридомовых тепло-, электро-, ВК внутридомовых инженерных систем, замена водомерных узлов, замена ИТП, ремонт крыши, ремонт фасада, устройство рециркуляции внутридомовой системы ГВС, замена заполнений оконных и дверных проемов в МОП, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты,восстановление отмостки, ремонт и востановление существующих элементов благоустройства, ремонт ограждений лоджий и балконов. |  |  | КУП ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска. Решение БГИК №27-22 от1.12.2023г.
6 | Капитальный ремонт жилого дома № 59 по ул. Михася Лынькова в г. Бобруйске | 3,5 мес. |  |  | март 2024г. | июнь 2024г. | 288 ( не превышает) | Замена внутридомовых тепло-, электро-, ВК внутридомовых инженерных систем, замена водомерных узлов, замена ИТП, ремонт крыши, ремонт фасада, устройство рециркуляции внутридомовой системы ГВС, замена заполнений оконных и дверных проемов в МОП, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты,восстановление отмостки, ремонт и востановление существующих элементов благоустройства, ремонт ограждений лоджий и балконов. |  |  | КУП ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска. Решение БГИК №27-22 от1.12.2023г.
7 | Капитальный ремонт жилого дома № 115 по ул. Социалистической в г. Бобруйске | 5 мес. |  |  | март 2024г. | июль 2024г. | 372 (превышает) | Замена внутридомовых тепло-, электро-, ВК внутридомовых инженерных систем, замена водомерных узлов, замена ИТП, ремонт крыши, ремонт фасада, устройство рециркуляции внутридомовой системы ГВС, замена заполнений оконных и дверных проемов в МОП, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты,восстановление отмостки, ремонт и востановление существующих элементов благоустройства, ремонт ограждений лоджий и балконов. |  |  | По результатам торгов
8 | Капитальный ремонт жилого дома № 70 по ул. Рокоссовского в г. Бобруйске | 4,5 мес. |  |  | апрель 2024г. | август 2024г. | 178 (не превышает) | Замена внутридомовых тепло-, электро-, ВК внутридомовых инженерных систем, замена водомерных узлов, замена ИТП, ремонт крыши, ремонт фасада, устройство рециркуляции внутридомовой системы ГВС, замена заполнений оконных и дверных проемов в МОП, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты,восстановление отмостки, ремонт и востановление существующих элементов благоустройства, ремонт ограждений лоджий и балконов. |  |  | КУП ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска. Решение БГИК №27-22 от1.12.2023г.
9 | Капитальный ремонт жилого дома № 144 ул. Октябрьской в г. Бобруйске | 3,0 мес. |  |  | апрель 2024г. | июнь 2024г. | 705 ( не превышает) | Замена внутридомовых тепло-, электро-, ВК внутридомовых инженерных систем, замена водомерных узлов, замена ИТП, ремонт крыши, ремонт фасада, устройство рециркуляции внутридомовой системы ГВС, замена заполнений оконных и дверных проемов в МОП, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты,восстановление отмостки, ремонт и востановление существующих элементов благоустройства, ремонт ограждений лоджий и балконов. |  |  | КУП ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска. Решение БГИК №27-22 от1.12.2023г.
10 | Капитальный ремонт жилого дома № 84 по ул. Советской в г. Бобруйске | 3,0 мес. |  |  | февраль 2024г. | май 2024г. | 400 (превышает) | Замена внутридомовых тепло-, электро-, ВК внутридомовых инженерных систем, замена водомерных узлов, замена ИТП, ремонт крыши, ремонт фасада, устройство рециркуляции внутридомовой системы ГВС, замена заполнений оконных и дверных проемов в МОП, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты,восстановление отмостки, ремонт и востановление существующих элементов благоустройства, ремонт ограждений лоджий и балконов. |  |  | КУП ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска. Решение БГИК №27-22 от1.12.2023г.
11 | Капитальный ремонт жилого дома № 72 по ул. Рокоссовского в г. Бобруйске | 5 мес. |  |  | апрель 2024г. | август 2024г. | 149 (не превышает) | Замена внутридомовых тепло-, электро-, ВК внутридомовых инженерных систем, замена водомерных узлов, замена ИТП, ремонт крыши, ремонт фасада, устройство рециркуляции внутридомовой системы ГВС, замена заполнений оконных и дверных проемов в МОП, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты,восстановление отмостки, ремонт и востановление существующих элементов благоустройства, ремонт ограждений лоджий и балконов. |  |  | КУП ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска. Решение БГИК №27-22 от1.12.2023г.
12 | Капитальный ремонт жилого дома № 43 по ул. 50 лет ВЛКСМ в г. Бобруйске | 3,5 мес. |  |  | май 2024г. | август 2024г. | 236 (не превышает) | Замена внутридомовых тепло-, электро-, ВК внутридомовых инженерных систем, замена водомерных узлов, замена ИТП, ремонт крыши, ремонт фасада, устройство рециркуляции внутридомовой системы ГВС, замена заполнений оконных и дверных проемов в МОП, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты,восстановление отмостки, ремонт и востановление существующих элементов благоустройства, ремонт ограждений лоджий и балконов. |  |  | КУП ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска. Решение БГИК №27-22 от1.12.2023г.
13 | Капитальный ремонт жилого дома № 64 по ул. К. Либкнехтав г. Бобруйске | 4 мес. |  |  | май 2024г. | август 2024г. | 412 (превышает) | Замена внутридомовых тепло-, электро-, ВК внутридомовых инженерных систем, замена водомерных узлов, замена ИТП, ремонт крыши, ремонт фасада, устройство рециркуляции внутридомовой системы ГВС, замена заполнений оконных и дверных проемов в МОП, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты,восстановление отмостки, ремонт и востановление существующих элементов благоустройства, ремонт ограждений лоджий и балконов. |  |  | КУП ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска. Решение БГИК №27-22 от1.12.2023г.